## Intervenciones
Intervenciones propuestas · P2R × MGT
Una fila por intervención, con los campos en el orden del formulario «Nueva intervención». Responsable: lo trae la palanca. Confianza: EST. Las fechas siguen el plan de despliegue 2027–2028.
ID | Palanca origen | Hallazgos que cura | De qué es este trabajo | Nombre | Qué hay que hacer | Cambia tareas del flujo | Cajas del flujo → qué le pasa | Qué queremos cambiar (para el comité) | Cobertura objetivo % | Excepción humana objetivo % | Resultado esperado | Criterio de éxito | Empieza | Termina (go-live) | Confianza | Depende de | Lo que falta decidir | Detalle del maestro
01.1 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01 | Negocio | Previsión de papel de Ondupack por ciclo | Acordar con Ondupack que, en cada ciclo, envíe la previsión de papel de los ciclos siguientes por calidad y ancho, además del pedido firme 10 días antes. Es la otra mitad de la intervención «Previsión de papel compartida con MGT/PDA» de Ondupack. | No |  |  |  |  | MGT planifica sus ciclos con lo que va a pedir Ondupack, no solo con lo que ya ha pedido. | Previsión recibida en el 100 % de los ciclos y desviación pedido–previsión < 15 %. | 2027-10-04 | 2027-12-17 | EST |  | Horizonte de la previsión (2–3 ciclos) · formato | D-PL13
01.2 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01 | Negocio | Previsión de los clientes externos repetitivos | Identificar con Comercial los clientes externos con consumo repetitivo y acordar con ellos una previsión no vinculante por calidad y ancho, revisada en cada ciclo. | No |  |  |  |  | La demanda externa repetitiva entra en el ciclo antes de que llegue el pedido. | Previsión de ≥ 60 % del volumen externo repetitivo en cada ciclo. | 2027-11-02 | 2028-01-31 | EST |  | Criterio de cliente repetitivo · quién la recoge (Comercial o Joan Carles) | D-PL03
01.3 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01 | Negocio | Registro de las ventas perdidas | Definir qué es una venta perdida (pedido rechazado, cantidad reducida o fecha no aceptada por capacidad) y registrarla con su motivo. Se captura en Salesforce, que es O2C; aquí se usa. | No |  |  |  |  | Se sabe cuánta demanda se pierde y por qué. | 100 % de los pedidos rechazados o reducidos con motivo. | 2027-10-04 | 2027-11-30 | EST |  |  | D-PL04
01.4 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01 | Automatización | Previsión del ciclo cargada en GIO | La previsión de Ondupack y de los clientes repetitivos se carga en GIO para que la planificación del ciclo use cartera más previsión; cada pedido que llega consume previsión. | Sí | Previsión del próximo ciclo → Nueva tarea Ciclo de producción de las 4 calidades → Se simplifica | Nueva tarea de previsión en Demanda; el ciclo de las 4 calidades se planifica con cartera más previsión. | 100% | 10% | El ciclo deja de planificarse solo con la cartera. | Ciclos planificados con cartera y previsión desde marzo de 2028. | 2027-12-01 | 2028-02-25 | EST | Previsión de papel de Ondupack por ciclo · Previsión de los clientes externos repetitivos |  | D-PL01
01.5 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01 | Agente | Agente de previsión por calidad y ancho | Propone la previsión de los próximos ciclos por calidad y ancho a partir de la previsión de Ondupack, el histórico de pedidos y las ventas perdidas. Planificación la valida. | Sí | Previsión del próximo ciclo → Se simplifica | La previsión de cada ciclo la prepara un agente; Planificación revisa las excepciones. | 80% | 20% | La previsión de cada ciclo sale preparada y Planificación solo revisa las excepciones. | Precisión ≥ 80 % por calidad y ≥ 80 % de las líneas sin ajuste manual. | 2028-06-01 | 2028-12-22 | EST | Previsión del ciclo cargada en GIO · Registro de las ventas perdidas (6 meses) |  | D-PL01
02.1 | P2R-02 · S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | Negocio | Política de llenado de capacidad | Decidir con Dirección qué se fabrica cuando sobra capacidad (referencias repetitivas con mínimo y máximo, sobre todo las de Ondupack) y cuándo compensa parar, comparando el coste de parada con el coste del stock. Sustituye a la regla de «3 turnos siempre». | No |  |  |  |  | El stock que se genera para llenar la máquina es una decisión económica, no una consecuencia. | Política aprobada y € de stock sin pedido dentro del límite acordado. | 2027-10-04 | 2027-12-17 | EST |  | Coste de parada frente a coste de stock · referencias con las que se llena | D-PL06
02.2 | P2R-02 · S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | Negocio | Revisión mensual de capacidad y ciclos | Reunión mensual de Joan Carles con Comercial (Albert) y Dirección: carga frente a capacidad de los próximos ciclos, duración de cada calidad y pedidos que no caben. | No |  |  |  |  | Los pedidos que no caben se ven y se hablan con el cliente antes de lanzar el ciclo. | Decisión de ciclos documentada cada mes y 0 pedidos sin capacidad detectados después de lanzar el ciclo. | 2027-11-02 | 2028-01-31 | EST | Política de llenado de capacidad |  | D-PL06
02.3 | P2R-02 · S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | Automatización | Carga a capacidad finita por ciclo | GIO carga los pedidos a capacidad finita por ciclo y calidad y marca los que no caben al entrar, en lugar de cargar a capacidad infinita y revisarlos después. | Sí | Carga a capacidad infinita · 3 turnos a velocidad máxima → Se simplifica ¿Pedidos sin capacidad para su fecha? → La hace el sistema | La carga se hace a capacidad finita y el sistema marca solo los pedidos que no caben. | 100% | 15% | Se sabe al entrar el pedido si cabe en el ciclo. | 100 % de los pedidos sin capacidad marcados al entrar. | 2027-12-01 | 2028-03-31 | EST | Política de llenado de capacidad |  | D-PL07
02.4 | P2R-02 · S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | Automatización | Propuesta de duración de los ciclos por calidad | El sistema propone la duración de cada calidad en el próximo ciclo a partir de la cartera y la previsión. Joan Carles la ajusta. | Sí | Duración por calidad (temporales) → La hace el sistema | La duración de cada calidad la propone el sistema; el planificador la ajusta. | 100% | 20% | La duración de cada calidad deja de decidirse sobre la marcha. | Propuesta aceptada sin cambios en ≥ 80 % de los ciclos. | 2028-01-03 | 2028-03-31 | EST | Previsión del ciclo cargada en GIO |  | D-PL12
02.5 | P2R-02 · S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | Agente | Agente de escenarios de ciclo | Simula alternativas de duración y orden de las calidades, paradas y stock, y propone el ciclo con su impacto en coste y servicio. Planificación lo aprueba en la revisión mensual. | Sí | Ciclo de producción de las 4 calidades → Se simplifica | El ciclo de las 4 calidades lo propone un agente con escenarios valorados; Planificación decide. | 70% | 30% | Cada ciclo llega con un plan propuesto y valorado. | ≥ 70 % de los planes aprobados sin rehacer. | 2028-06-01 | 2028-12-22 | EST | Carga a capacidad finita · Propuesta de duración de los ciclos |  | D-PL07
03.1 | P2R-03 · Política de inventario por segmento | HT-P2R-04 | Negocio | Pull system con Ondupack | Definir con Ondupack qué referencias se reponen por pull, con un mínimo y un máximo en MGT. Ondupack retira cada día de ese stock y MGT lo repone al combinar sus ciclos. | No |  |  |  |  | El stock de Ondupack en MGT tiene límites y deja de crecer sin control. | Referencias pull con mínimo y máximo aprobados y stock intercompany dentro del máximo. | 2027-10-04 | 2027-12-17 | EST |  | Referencias, mínimos y máximos · de quién es el stock | D-PL09, D-PL13
03.2 | P2R-03 · Política de inventario por segmento | HT-P2R-04 | Negocio | Ajuste del pedido intercompany a lo fabricado | Cuando se fabrica más que el pedido de Ondupack dentro de una tolerancia, el pedido se modifica para que se lleve todo lo fabricado. La modificación se hace en O2C. | No |  |  |  |  | Lo fabricado de más deja de quedarse en el almacén de MGT. | 0 excedentes de pedidos intercompany sin asignar a más de 30 días. | 2027-10-04 | 2027-11-30 | EST |  | Tolerancia de sobrefabricación | D-PL09
03.3 | P2R-03 · Política de inventario por segmento | HT-P2R-04 | Automatización | Reposición automática por mínimo y máximo | GIO genera la necesidad de reposición de las referencias pull cuando el stock baja del mínimo, y la mete en la cartera del próximo ciclo. | Sí | Propuesta de fabricación de PT por pedido → Se simplifica | Además de por pedido, el sistema propone fabricar para reponer las referencias pull. | 100% | 10% | La reposición de las referencias pull no depende de un pedido manual. | 100 % de las roturas de mínimo con reposición en el siguiente ciclo. | 2028-01-03 | 2028-03-31 | EST | Pull system con Ondupack |  | D-PL09
03.4 | P2R-03 · Política de inventario por segmento | HT-P2R-04 | Agente | Agente de stock intercompany | Cada mes revisa la cobertura de las referencias de Ondupack en MGT, propone ajustar mínimos y máximos y avisa del stock que se queda sin salida. | Sí | Revisión mensual del stock intercompany → Nueva tarea | Nueva tarea mensual en S&OP y Plan Maestro: un agente revisa el stock intercompany y propone ajustes. | 80% | 20% | El stock intercompany se ajusta antes de que envejezca. | € de stock intercompany −20 % en 6 meses sin roturas en referencias pull. | 2028-06-01 | 2028-12-22 | EST | Reposición automática por mínimo y máximo |  | D-PL09
04.1 | P2R-04 · Promesa de fecha fiable | HT-P2R-05 | Negocio | Fecha confirmada por Planificación | Cada pedido externo recibe una fecha confirmada por Planificación en un plazo fijo, distinta de la solicitada. Los pedidos de Ondupack llevan una fecha firme por ciclo, y cambiarla dentro del ciclo requiere acuerdo. | No |  |  |  |  | Las fechas de los pedidos, también las de Ondupack, son fechas que se pueden cumplir. | ≥ 90 % de los pedidos con fecha confirmada en plazo. | 2027-10-04 | 2027-11-30 | EST |  | Plazo de confirmación · reglas de cambio para Ondupack | D-PL11
04.2 | P2R-04 · Promesa de fecha fiable | HT-P2R-05 | Automatización | Propuesta de fecha con la capacidad libre del ciclo | Al entrar el pedido, el sistema propone la primera fecha posible según el ciclo de su calidad y la capacidad libre. Es el CTP que ya usa Ondupack en GIO, adaptado a ciclos de papel. | Sí | Revisar capacidad para la fecha pedida → La hace el sistema | La fecha la propone el sistema con la capacidad del ciclo, como ya se hace en Ondupack. | 85% | 15% | La fecha se propone con datos en lugar de revisarse a mano. | ≥ 85 % de las fechas propuestas aceptadas sin cambios. | 2028-02-01 | 2028-05-31 | EST | Carga a capacidad finita por ciclo |  | D-PL10
04.3 | P2R-04 · Promesa de fecha fiable | HT-P2R-05 | Consulta | Copiloto de plazos para Comercial | Comercial pregunta «¿cuándo sale la próxima tirada de esta calidad y ancho?» y el copiloto responde con el plan de ciclos y la capacidad libre, sin llamar a Planificación. | Sí | Revisar capacidad para la fecha pedida → Se simplifica | Las consultas de plazo se resuelven con un copiloto. | 80% | 20% | Comercial resuelve sola las consultas de plazo. | −60 % de consultas de plazo a Planificación. | 2028-06-01 | 2028-09-29 | EST | Propuesta de fecha con la capacidad libre del ciclo |  | D-PL25
05.1 | P2R-05 · Planificación de materiales por excepción | HT-P2R-07 | Negocio | Planificación de la bobina madre | Levantar y documentar cómo se planifica hoy la bobina madre por gramaje y calidad, quién lo hace y con qué dato. | No |  |  |  |  | La planificación del semielaborado deja de ser una caja negra. | Proceso documentado y con responsable. | 2027-10-04 | 2027-10-29 | EST |  | Quién planifica la bobina madre | D-PL17
05.2 | P2R-05 · Planificación de materiales por excepción | HT-P2R-07 | Negocio | Entradas de báscula registradas en el momento | Asignar quién registra en el sistema cada entrada de báscula en el momento, para que el consumo no llegue antes que la entrada y el stock no se descuadre. El registro es del proceso de inventario; aquí se usa. | No |  |  |  |  | El stock de auxiliares y materias primas es fiable sin cuadrarlo dos veces al mes. | Diferencias de stock < 2 % sin cuadre manual. | 2027-10-04 | 2027-11-30 | EST |  |  | Proceso de inventario y almacén
05.3 | P2R-05 · Planificación de materiales por excepción | HT-P2R-07 | Automatización | MRP de materias primas en SAP | Pasar el MRP de materias primas del Excel a SAP, como ya se hace con los auxiliares, alimentado con el plan de ciclos y con lead time, lote mínimo y stock de seguridad completos. | Sí | MRP de materias primas en Excel → La hace el sistema | El MRP de materias primas lo calcula SAP con el plan de ciclos; desaparece el Excel. | 95% | 5% | Las necesidades de materias primas salen del sistema y no de una hoja personal. | 100 % de las materias primas planificadas en SAP. | 2027-12-01 | 2028-03-31 | EST | Entradas de báscula registradas en el momento |  | D-PL15, D-PL16
05.4 | P2R-05 · Planificación de materiales por excepción | HT-P2R-07 | Agente | Agente de compras de materiales | Revisa cada día los mensajes del MRP, propone las solicitudes de compra y avisa cuando el consumo se separa del plan. Marta Boyo y Joan Carles aprueban; el pedido sigue en P2P. | Sí | Solicitud de compra y pedido → Se simplifica | Las solicitudes de compra las prepara un agente a partir del MRP; las personas aprueban. | 80% | 20% | Las solicitudes de compra salen preparadas y solo se revisan las excepciones. | ≥ 80 % de las solicitudes propuestas aceptadas sin cambios. | 2028-06-01 | 2028-12-22 | EST | MRP de materias primas en SAP |  | D-PL14
06.1 | P2R-06 · Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | Automatización | Cierre de SIGPA (algoritmo de combinación) | Cerrar las pruebas del algoritmo de combinación en MGT y PDA, como ya prevé el plan de sistemas. | Sí | Algoritmo de combinación por ciclos → Se simplifica | El algoritmo de combinación queda validado para usarse en cada ciclo. | 80% | 20% | El algoritmo está validado y se puede usar como herramienta estándar. | Pruebas cerradas y algoritmo en producción. | 2027-01-11 | 2027-03-31 | EST |  |  | D-PL18
06.2 | P2R-06 · Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | Automatización | Algoritmo con lo ya fabricado y fecha límite de cartera | El algoritmo tiene en cuenta lo ya fabricado y el stock pull, y una fecha límite de cartera por ciclo. Su salida pasa a ser el estándar y la agrupación manual por calidad y ancho desaparece. | Sí | Algoritmo de combinación por ciclos → Se simplifica Agrupar por calidad y ancho → Desaparece | La combinación la hace el algoritmo con lo ya fabricado; la agrupación manual desaparece. | 90% | 10% | La combinación sale del algoritmo y no de una agrupación manual. | ≥ 90 % de los ciclos con la combinación del algoritmo y merma de recorte a la baja. | 2027-11-02 | 2028-02-25 | EST | Cierre de SIGPA · Pull system con Ondupack |  | D-PL18, D-PL19
06.3 | P2R-06 · Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | Negocio | Zona congelada del ciclo y reglas de urgencia | Fijar la fecha límite de cartera de cada ciclo (para Ondupack ya son 10 días) y una zona congelada. Definir qué es una urgencia, también la de Ondupack fuera de plazo, y quién decide. | No |  |  |  |  | Las urgencias entran al ciclo con reglas conocidas. | ≤ 2 urgencias por ciclo dentro de la zona congelada y todas aprobadas. | 2027-10-04 | 2027-11-30 | EST |  | Días de la zona congelada · quién decide las urgencias | D-PL08, D-PL20
06.4 | P2R-06 · Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | Automatización | Alertas de planificación | El sistema avisa de los pedidos en riesgo, del impacto de una urgencia en el ciclo y de los cambios dentro de la zona congelada. Hoy no hay ninguna alerta. | Sí | Encajar la urgencia a mano → Se simplifica | El sistema avisa del impacto de cada urgencia; el planificador decide con esa información. | 100% | 20% | Las urgencias y los riesgos se ven sin revisar el plan a mano. | ≥ 80 % de los atrasos avisados antes de la fecha. | 2028-01-03 | 2028-03-31 | EST | Zona congelada del ciclo y reglas de urgencia |  | D-PL23
06.5 | P2R-06 · Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | Agente | Agente de urgencias | Ante una urgencia, comprueba si cabe en el ciclo y qué pedidos y combinaciones se ven afectados, aplica las reglas y propone la decisión. Si hay conflicto, la escala con el impacto calculado. | Sí | Encajar la urgencia a mano → Se simplifica | Las urgencias las evalúa un agente; solo los conflictos llegan a Comercial. | 75% | 25% | Cada urgencia se decide con su impacto delante. | 100 % de las urgencias con impacto calculado. | 2028-06-01 | 2028-12-22 | EST | Alertas de planificación |  | D-PL20
07.1 | P2R-07 · Liberación controlada | HT-P2R-10 | Negocio | Criterio de liberación | Definir qué tiene que estar disponible para liberar una orden (materias primas, auxiliares y bobina madre) y que la orden llegue a producción en formato digital. | No |  |  |  |  | Se libera con un criterio conocido y no según quién lo compruebe. | Criterio publicado y aplicado al 100 % de las órdenes. | 2027-10-04 | 2027-11-30 | EST |  |  | D-PL22
07.2 | P2R-07 · Liberación controlada | HT-P2R-10 | Automatización | Disponibilidad de material por orden | El sistema muestra en cada orden si el material está y cuándo llega, a partir del MRP y de los pedidos de compra. Sustituye la comprobación manual en varios sitios. | Sí | Comprobar a mano que hay material → La hace el sistema ¿Material disponible? → La hace el sistema Seguir la llegada del material → Se simplifica | La disponibilidad de material por orden la calcula el sistema; el seguimiento de llegadas se simplifica. | 100% | 10% | El planificador ve en una pantalla qué órdenes puede liberar. | Comprobación manual eliminada y 0 órdenes liberadas sin material. | 2028-01-03 | 2028-04-28 | EST | MRP de materias primas en SAP |  | D-PL22
07.3 | P2R-07 · Liberación controlada | HT-P2R-10 | Automatización | Orden digital a producción | La orden liberada llega a producción en pantalla, desde GIO, en lugar de imprimirse en papel. | Sí | Liberar e imprimir la orden → Se simplifica | La orden se libera en digital; desaparece la impresión en papel. | 100% | 5% | Producción trabaja con la orden vigente y los cambios se ven al momento. | 0 órdenes en papel. | 2027-12-01 | 2028-02-25 | EST |  | Pantalla en línea o tablet · qué ve producción | D-PL22
08.1 | P2R-08 · Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | Negocio | Pilar de servicio semanal | Reunión semanal fija entre MGT, Ondupack y Comercial: servicio, pedidos pendientes, atrasos y sus causas, y restos de pedidos antiguos por cerrar. | No |  |  |  |  | Las incidencias se revisan con un día fijo y cada causa sale con una acción. | Reunión celebrada el 100 % de las semanas y cada causa principal con acción. | 2027-10-04 | 2027-11-30 | EST | KPI de servicio |  | D-PL24
08.2 | P2R-08 · Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | Negocio | KPI de servicio | Definir el OTIF contra fecha confirmada para clientes externos y para Ondupack, y publicarlo cada semana. | No |  |  |  |  | Se sabe qué % del servicio se cumple, también hacia el grupo. | KPI publicado cada semana desde diciembre de 2027. | 2027-10-04 | 2027-11-30 | EST | Fecha confirmada por Planificación | Objetivo de OTIF externo e intercompany | D-PL23
08.3 | P2R-08 · Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | Automatización | Visibilidad de stock y cargas para Ondupack | Ondupack ve en línea el stock de MGT y la producción prevista, y pide las cargas desde ahí, en lugar de los unos 16 correos diarios. La carga la sigue ejecutando T2D. | Sí | Enviar el stock a Ondupack cada día → Desaparece Ondupack decide qué se carga al día siguiente → Se simplifica | Ondupack consulta el stock y pide las cargas en línea; desaparece el envío diario de stock por correo. | 100% | 10% | La coordinación diaria de entregas deja de hacerse por correo. | −80 % de correos de coordinación de entregas. | 2028-01-03 | 2028-03-31 | EST | Pull system con Ondupack |  | D-PL13
08.4 | P2R-08 · Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | Automatización | Cuadro de mando de servicio | OTIF, atrasos y pedidos en riesgo se calculan solos cada día, para externos y para Ondupack. | Sí | Revisar incidencias por llamada → La hace el sistema | El seguimiento de incidencias lo hace el sistema y avisa antes del atraso. | 100% | 15% | Los atrasos se ven antes de que llegue la llamada. | Cuadro de mando diario sin trabajo manual. | 2028-01-03 | 2028-03-31 | EST | KPI de servicio |  | D-PL23
08.5 | P2R-08 · Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | Agente | Agente de coordinación de cargas con Ondupack | Lee las peticiones de Ondupack, comprueba stock y plan, y propone la carga del día siguiente dentro del mínimo y máximo acordados. Joan Carles aprueba. | Sí | Ondupack decide qué se carga al día siguiente → Se simplifica | Las cargas diarias a Ondupack las prepara un agente; Planificación las aprueba. | 80% | 20% | La coordinación diaria con Ondupack sale preparada y solo se revisan las excepciones. | ≥ 80 % de las cargas propuestas aceptadas sin cambios. | 2028-06-01 | 2028-12-22 | EST | Visibilidad de stock y cargas para Ondupack |  | D-PL13

## Por palanca
Resumen por palanca
Se recalcula al cambiar la hoja Intervenciones.
Palanca | Nombre | Hallazgos | Intervenciones | Negocio | Automatización | Agente | Consulta | Empieza | Último go-live
P2R-01 | Gestión de la demanda | HT-P2R-01 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2027-10-04 | 2028-12-22
P2R-02 | S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2027-10-04 | 2028-12-22
P2R-03 | Política de inventario por segmento | HT-P2R-04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2027-10-04 | 2028-12-22
P2R-04 | Promesa de fecha fiable | HT-P2R-05 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2027-10-04 | 2028-09-29
P2R-05 | Planificación de materiales por excepción | HT-P2R-07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2027-10-04 | 2028-12-22
P2R-06 | Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2027-01-11 | 2028-12-22
P2R-07 | Liberación controlada | HT-P2R-10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2027-10-04 | 2028-04-28
P2R-08 | Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2027-10-04 | 2028-12-22
Total |  |  | 34 | 14 | 13 | 6 | 1

## Cajas del flujo
Cajas del flujo as-is de MGT que cambian
Lo que el to-be pintará en cada caja. «Nueva tarea» son tareas que añade una intervención.
Fase | Caja | Nº intervenciones | Intervenciones y qué le pasa
Demanda y previsión | Pedido intercompany del próximo ciclo | 0
Demanda y previsión | Encajar la urgencia según la prioridad de Ondupack | 0
Demanda y previsión | Pedido de cliente externo | 0
Demanda y previsión | Revisar capacidad para la fecha pedida | 2 | Propuesta de fecha con la capacidad libre del ciclo (Automatización) → La hace el sistema Copiloto de plazos para Comercial (Consulta) → Se simplifica
S&OP y Plan Maestro | Ciclo de producción de las 4 calidades | 2 | Previsión del ciclo cargada en GIO (Automatización) → Se simplifica Agente de escenarios de ciclo (Agente) → Se simplifica
S&OP y Plan Maestro | Duración por calidad (temporales) | 1 | Propuesta de duración de los ciclos por calidad (Automatización) → La hace el sistema
S&OP y Plan Maestro | Carga a capacidad infinita · 3 turnos a velocidad máxima | 1 | Carga a capacidad finita por ciclo (Automatización) → Se simplifica
S&OP y Plan Maestro | ¿Pedidos sin capacidad para su fecha? | 1 | Carga a capacidad finita por ciclo (Automatización) → La hace el sistema
S&OP y Plan Maestro | Revisar con Comercial y avisar al cliente | 0
Necesidades y Aprovisionamiento | Propuesta de fabricación de PT por pedido | 1 | Reposición automática por mínimo y máximo (Automatización) → Se simplifica
Necesidades y Aprovisionamiento | Bobina madre por gramaje y calidad | 0
Necesidades y Aprovisionamiento | MRP de auxiliares en SAP | 0
Necesidades y Aprovisionamiento | MRP de materias primas en Excel | 1 | MRP de materias primas en SAP (Automatización) → La hace el sistema
Necesidades y Aprovisionamiento | Solicitud de compra y pedido | 1 | Agente de compras de materiales (Agente) → Se simplifica
Programación | Algoritmo de combinación por ciclos | 2 | Cierre de SIGPA (algoritmo de combinación) (Automatización) → Se simplifica Algoritmo con lo ya fabricado y fecha límite de cartera (Automatización) → Se simplifica
Programación | Agrupar por calidad y ancho | 1 | Algoritmo con lo ya fabricado y fecha límite de cartera (Automatización) → Desaparece
Programación | ¿Entra una urgencia? | 0
Programación | Encajar la urgencia a mano | 2 | Alertas de planificación (Automatización) → Se simplifica Agente de urgencias (Agente) → Se simplifica
Liberación | Comprobar a mano que hay material | 1 | Disponibilidad de material por orden (Automatización) → La hace el sistema
Liberación | ¿Material disponible? | 1 | Disponibilidad de material por orden (Automatización) → La hace el sistema
Liberación | Liberar e imprimir la orden | 1 | Orden digital a producción (Automatización) → Se simplifica
Liberación | Seguir la llegada del material | 1 | Disponibilidad de material por orden (Automatización) → Se simplifica
Seguimiento y Control | Revisar incidencias por llamada | 1 | Cuadro de mando de servicio (Automatización) → La hace el sistema
Seguimiento y Control | Enviar el stock a Ondupack cada día | 1 | Visibilidad de stock y cargas para Ondupack (Automatización) → Desaparece
Seguimiento y Control | Ondupack decide qué se carga al día siguiente | 2 | Visibilidad de stock y cargas para Ondupack (Automatización) → Se simplifica Agente de coordinación de cargas con Ondupack (Agente) → Se simplifica
Seguimiento y Control | Cierre manual del pedido | 0
Demanda y previsión (nueva) | Previsión del próximo ciclo | 2 | Previsión del ciclo cargada en GIO (Automatización) → Nueva tarea Agente de previsión por calidad y ancho (Agente) → Se simplifica
S&OP y Plan Maestro (nueva) | Revisión mensual del stock intercompany | 1 | Agente de stock intercompany (Agente) → Nueva tarea