## Intervenciones
Intervenciones propuestas · P2R × Ondupet
Una fila por intervención, con los campos en el orden del formulario «Nueva intervención». Responsable: lo trae la palanca. Confianza: EST. Las fechas siguen el plan de despliegue 2027–2028.
ID | Palanca origen | Hallazgos que cura | De qué es este trabajo | Nombre | Qué hay que hacer | Cambia tareas del flujo | Cajas del flujo → qué le pasa | Qué queremos cambiar (para el comité) | Cobertura objetivo % | Excepción humana objetivo % | Resultado esperado | Criterio de éxito | Empieza | Termina (go-live) | Confianza | Depende de | Lo que falta decidir | Detalle del maestro
01.1 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01, HT-P2R-02 | Negocio | Calendario de previsión con día de cierre | Fijar un día de cierre mensual de la previsión y congelar el mes en curso. Después del cierre, cualquier cambio necesita la aprobación de Planificación y queda registrado con su motivo. Publicar el calendario del año. | No |  |  |  |  | La previsión del mes en curso deja de cambiarse sin aviso a mitad de mes. | Primer cierre en fecha el 31/03/2027 y 0 cambios del mes en curso sin aprobación durante 3 meses seguidos. | 2027-02-01 | 2027-03-31 | EST |  | Día de cierre · quién aprueba las excepciones | D-PL02
01.2 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01, HT-P2R-02 | Negocio | Reunión mensual de consenso de demanda | Reunión mensual Comercial–Planificación antes del cierre, con orden del día fijo (desviaciones, cambios y riesgos), acta y decisiones. Se acuerda quién responde del stock fabricado por cambios fuera de plazo. | No |  |  |  |  | La previsión que entra al plan está consensuada y cada cambio fuera de plazo tiene un responsable. | 100 % de los meses con reunión y acta antes del cierre. | 2027-03-01 | 2027-04-30 | EST | Calendario de previsión con día de cierre | Quién responde del stock fabricado por cambios | D-PL03
01.3 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01, HT-P2R-02 | Negocio | Registro diario de agotados y demanda perdida | Definir qué es un agotado y qué es un pedido rechazado, y registrarlos cada día en el sistema con su motivo, para que el histórico de demanda deje de estar distorsionado. | No |  |  |  |  | El histórico de demanda recoge lo que se dejó de vender. | ≥ 95 % de los agotados registrados con motivo en la auditoría mensual. | 2027-03-01 | 2027-04-30 | EST |  | Definición de agotado · quién registra | D-PL04
01.4 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01, HT-P2R-02 | Automatización | Bloqueo del mes en curso y registro de cambios en GIO | GIO bloquea la previsión del mes en curso tras el cierre. Cuando se aprueba una excepción, guarda quién la cambia, cuándo y por qué. | Sí | Introducción Previsiones Sistema → Se simplifica | La previsión se introduce hasta el día de cierre; después el sistema la bloquea y cada excepción queda trazada. | 100% | 5% | Ningún cambio de previsión fuera de plazo pasa sin aprobación ni sin dejar rastro. | 100 % de los cambios posteriores al cierre con aprobación y motivo registrados. | 2027-04-01 | 2027-04-30 | EST | Calendario de previsión con día de cierre |  | D-PL02
01.5 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01, HT-P2R-02 | Automatización | KPI automático de precisión y sesgo por familia | Calcular cada mes la precisión (1–WMAPE) y el sesgo por familia, con un umbral por segmento. El rombo «¿Buen % de Accuracy?» lo resuelve la regla y solo las familias fuera de umbral pasan a revisión. | Sí | Comprobación de Accuracy Mes en Curso → La hace el sistema ¿Buen % de Accuracy? → La hace el sistema | La comprobación de accuracy la calcula el sistema y la decisión «¿buen accuracy?» la toma una regla con umbral. | 100% | 20% | La revisión de accuracy deja de ser manual y se centra en las familias que fallan. | KPI publicado el día 2 de cada mes sin trabajo manual; cada familia fuera de umbral con una acción. | 2027-04-05 | 2027-05-28 | EST |  | Umbral de precisión por segmento | D-PL05
01.6 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01, HT-P2R-02 | Agente | Agente de análisis de desviaciones | Cada mes analiza las familias fuera de umbral, explica la causa probable (agotado, pedido puntual, cliente nuevo, cambio de Comercial) y propone la corrección de los meses siguientes. Planificación y Comercial la aprueban en la reunión de consenso. | Sí | Corrección Previsiones Futuros Meses → Se simplifica | La corrección de previsiones la prepara un agente con su causa; las personas solo la aprueban. | 80% | 20% | Toda desviación relevante tiene causa y una corrección propuesta antes de la reunión. | ≥ 80 % de las propuestas aceptadas sin rehacer y sesgo dentro del umbral 3 meses seguidos. | 2027-11-01 | 2028-03-31 | EST | KPI automático de precisión y sesgo por familia (6 meses de datos) |  | D-PL24
01.7 | P2R-01 · Gestión de la demanda | HT-P2R-01, HT-P2R-02 | Agente | Agente de previsión base | Antes del cierre genera una previsión estadística por familia y material (histórico, estacionalidad y agotados). Comercial deja de cargar la previsión desde cero y solo ajusta las excepciones. | Sí | Introducción Previsiones Sistema → Se simplifica | La previsión la prepara un agente y Comercial revisa solo las excepciones. | 80% | 20% | La previsión parte de un modelo y Comercial aporta solo lo que el modelo no sabe. | Precisión del agente igual o mejor que la de Comercial 3 meses seguidos; ≥ 80 % de referencias sin ajuste manual. | 2028-01-01 | 2028-06-30 | EST | Registro diario de agotados (12 meses de histórico limpio) |  | D-PL01
02.1 | P2R-02 · S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | Negocio | Capacidad real de extrusión y termoformado | Levantar con Producción el calendario de turnos y paradas y validar los tiempos de ciclo por línea de extrusión y termoformado. El dato se mantiene en R2M; aquí se pide y se usa. | No |  |  |  |  | Hay un dato fiable de capacidad para cruzarlo con la carga. | 100 % de las líneas con calendario y tiempos de ciclo validados. | 2027-04-01 | 2027-05-28 | EST |  | Quién mantiene el calendario en R2M | Maestro X03 (R2M)
02.2 | P2R-02 · S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | Negocio | Revisión mensual de capacidad con dirección de planta | Tras el cierre de la previsión, Planificación presenta la carga frente a la capacidad y la dirección de planta decide turnos y balanceo con umbrales de ocupación acordados. Es el S&OP de planta mientras llega el de grupo. | No |  |  |  |  | Turnos y balanceo se deciden una vez al mes, con datos y con dirección. | 100 % de los meses con decisión de turnos documentada antes del inicio de mes. | 2027-05-03 | 2027-06-30 | EST | Capacidad real de extrusión y termoformado | Umbrales de ocupación para abrir o cerrar turno | D-PL06
02.3 | P2R-02 · S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | Automatización | Carga frente a capacidad automática | Al cerrar la previsión, el sistema cruza previsión × rutas × tiempos de ciclo con el calendario y muestra la ocupación de cada línea de extrusión y termoformado, marcando las que pasan del umbral. | Sí | Plan de Fabricación → Decisión de turnos y balanceo de materiales → Se simplifica | La decisión de turnos y balanceo se toma sobre un cálculo de carga frente a capacidad, no por intuición. | 100% | 15% | Ya no se meten necesidades sin saber si caben. | Ocupación real dentro de ±10 % de la planificada y 0 turnos no planificados al mes. | 2027-06-01 | 2027-07-30 | EST | Capacidad real de extrusión y termoformado · Bloqueo del mes en curso |  | D-PL07
02.4 | P2R-02 · S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | Automatización | Temporales automáticos | La reserva de ciclo por familia se calcula sola en cada cierre a partir de la previsión cerrada y los tiempos de ciclo. Planificación solo revisa los cambios en la reunión de consenso. | Sí | Temporales → Reserva de Ciclo Por Familia → La hace el sistema | Los temporales los calcula el sistema; es un cálculo fijo, así que basta una regla y no hace falta un agente. | 100% | 10% | Los temporales salen el día del cierre sin cálculo manual. | Temporales publicados el día del cierre 3 meses seguidos sin intervención manual. | 2027-06-01 | 2027-07-30 | EST | Calendario de previsión con día de cierre |  | D-PL12
02.5 | P2R-02 · S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | Agente | Agente de escenarios de capacidad | Simula alternativas de turnos, balanceo entre líneas y stock, y propone el plan con su impacto en horas y euros. Planificación lo aprueba y lo lleva a la revisión mensual. | Sí | Plan de Fabricación → Decisión de turnos y balanceo de materiales → Se simplifica | El plan de turnos y balanceo lo propone un agente con escenarios valorados; Planificación decide. | 70% | 30% | Cada mes hay un plan de capacidad propuesto con su coste, listo para decidir. | ≥ 70 % de los planes aprobados sin rehacer; horas extra no planificadas a la baja 3 meses seguidos. | 2027-11-01 | 2028-03-31 | EST | Carga frente a capacidad automática · migración de GIO a web |  | D-PL07
03.1 | P2R-03 · Política de inventario por segmento | HT-P2R-04, HT-P2R-05 | Negocio | Criterios de segmentación y estrategia de stock | Definir ABC por valor, XYZ por variabilidad y la matriz que asigna a cada segmento MTS o MTO y su stock de seguridad. Comercial valida las estrategias. | No |  |  |  |  | Cada material tiene una estrategia y un stock objetivo justificados. | Matriz aprobada por Planificación y Comercial. | 2027-03-01 | 2027-03-31 | EST |  | Cortes de ABC y XYZ · nivel de servicio por segmento | D-PL09
03.2 | P2R-03 · Política de inventario por segmento | HT-P2R-04, HT-P2R-05 | Negocio | Responsable del stock sin movimiento | Revisión mensual con Comercial del producto terminado sin movimiento: se decide venderlo, reprocesarlo o depreciarlo, y se imputa a quien lo originó cuando viene de un cambio de previsión fuera de plazo. | No |  |  |  |  | El stock fabricado y no vendido tiene dueño y decisión. | 100 % del stock sin movimiento > 6 meses con decisión y responsable. | 2027-04-01 | 2027-05-31 | EST | Reunión mensual de consenso de demanda |  | D-PL09
03.3 | P2R-03 · Política de inventario por segmento | HT-P2R-04, HT-P2R-05 | Automatización | ABC y estrategias recalculados cada trimestre | Ejecutar la transacción de ABC que ya tiene GIO y programar el recálculo trimestral, avisando de los materiales que cambian de segmento para que Planificación los revise. | No |  | No cambia ninguna caja: actualiza el dato que usan el plan de fabricación y la propuesta. | 100% | 10% | El ABC y las estrategias están siempre al día sin trabajo manual. | Recálculo trimestral sin intervención y 100 % de materiales con segmento vigente. | 2027-03-01 | 2027-04-30 | EST | Criterios de segmentación y estrategia de stock |  | D-PL09
03.4 | P2R-03 · Política de inventario por segmento | HT-P2R-04, HT-P2R-05 | Agente | Agente de stock por segmento | Cada mes revisa la cobertura de cada segmento, detecta exceso, obsoleto y riesgo de rotura en MTS, y propone la acción: ajustar el stock de seguridad, cambiar la estrategia o liquidar. Planificación aprueba. | Sí | Revisión mensual de stock por segmento → Nueva tarea | Nueva tarea mensual en S&OP y Plan Maestro: un agente revisa el stock por segmento y propone acciones. | 80% | 20% | El stock se corrige antes de que sobre o falte. | € de stock fuera de política −20 % en 6 meses y 0 roturas en materiales A-MTS. | 2028-01-01 | 2028-04-30 | EST | ABC y estrategias recalculados cada trimestre |  | D-PL09
04.1 | P2R-04 · Promesa de fecha fiable | HT-P2R-05 | Negocio | Política de fecha confirmada | Cada pedido lleva fecha solicitada y fecha confirmada. Planificación confirma en un plazo fijo y, si sabe que no se llega, Comercial avisa al cliente con la nueva fecha; el aviso lo ejecuta O2C. | No |  |  |  |  | La fecha que tiene el cliente es una fecha que Planificación puede cumplir. | ≥ 90 % de los pedidos con fecha confirmada dentro del plazo. | 2027-03-01 | 2027-04-30 | EST |  | Plazo de confirmación · plazo de aviso al cliente | D-PL11
04.2 | P2R-04 · Promesa de fecha fiable | HT-P2R-05 | Automatización | Propuesta de fecha con temporales y capacidad libre | Al entrar el pedido, el sistema propone la fecha confirmada a partir de los temporales y la capacidad libre. Planificación solo revisa las que no encajan. | Sí | Cartera Pedidos → Se simplifica | En la cartera, la fecha la propone el sistema con la disponibilidad real. | 85% | 15% | La fecha se propone con datos, no se teclea la que pide el cliente. | ≥ 85 % de las fechas aceptadas sin cambios y OTIF a fecha confirmada en objetivo. | 2027-11-01 | 2028-02-29 | EST | Temporales automáticos · migración de GIO a web |  | D-PL10
04.3 | P2R-04 · Promesa de fecha fiable | HT-P2R-05 | Consulta | Copiloto de plazos para Comercial | Comercial pregunta «¿cuándo puedo servir X?» y el copiloto responde con temporales, capacidad libre y cartera, sin llamar a Planificación. Solo lee datos. | Sí | Cartera Pedidos → Se simplifica | Las consultas de plazo se resuelven con un copiloto; Planificación solo atiende las difíciles. | 80% | 20% | Comercial resuelve sola la mayoría de consultas de plazo. | −70 % de llamadas de plazo a Planificación. | 2028-01-01 | 2028-03-31 | EST | Propuesta de fecha con temporales y capacidad libre |  | D-PL25
04.4 | P2R-04 · Promesa de fecha fiable | HT-P2R-05 | Agente | Agente de renegociación de fechas | Cuando el programa muestra que un pedido no llega a su fecha confirmada, calcula la nueva fecha viable y prepara el aviso al cliente para que Comercial lo revise y lo envíe por O2C. | Sí | Ajustes Planificación y Pedidos → Se simplifica | Cuando un pedido no llega, el agente propone la nueva fecha y el aviso; Comercial lo envía. | 80% | 20% | Ningún pedido llega tarde sin que el cliente lo sepa antes. | ≥ 90 % de los pedidos que no llegan avisados antes de su fecha. | 2028-04-01 | 2028-06-30 | EST | Política de fecha confirmada · Cuadro de mando de servicio con alertas |  | D-PL11
06.1 | P2R-06 · Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | Negocio | Zona congelada y reglas de prioridad | Fijar una zona congelada en el programa y escribir las reglas de prioridad (cliente, fecha confirmada, margen y penalización). Si no hay acuerdo, decide la dirección de planta aplicando esas reglas, no por teléfono. | No |  |  |  |  | Los cambios de última hora pasan por reglas conocidas. | Reglas publicadas y aplicadas en el 100 % de las urgencias. | 2027-04-01 | 2027-05-28 | EST |  | Horas de la zona congelada (48–72 h) · árbitro | D-PL08, D-PL20
06.2 | P2R-06 · Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | Negocio | Matriz de tiempos de cambio | Medir con Producción los tiempos de cambio de molde y de altura entre referencias de cada línea. El dato se mantiene en R2M y es la base del optimizador. | No |  |  |  |  | Se sabe cuánto cuesta cada cambio y se puede optimizar. | Matriz completa para el 100 % de las líneas. | 2027-04-01 | 2027-05-28 | EST |  |  | D-PL19 · maestro X03 (R2M)
06.3 | P2R-06 · Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | Automatización | Control de la zona congelada en GIO | GIO bloquea los cambios dentro de la zona congelada salvo aprobación, y registra quién los pide y por qué. | Sí | ¿Cambios de última hora? → La hace el sistema | La decisión «¿cambio de última hora?» la controla el sistema: dentro de la zona congelada solo con aprobación. | 100% | 10% | La zona congelada se respeta sin depender de la memoria de nadie. | ≤ 2 cambios aprobados por semana dentro de la zona congelada. | 2027-06-01 | 2027-07-30 | EST | Zona congelada y reglas de prioridad |  | D-PL08
06.4 | P2R-06 · Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | Automatización | Optimizador de secuencia | Propone la secuencia por línea minimizando los cambios de molde y altura y respetando las fechas confirmadas; el programador la revisa y la aprueba. Las urgencias se recalculan con las reglas de prioridad. | Sí | Secuencia Por Línea → Ciclo · Molde · Altura → Se simplifica Recuenciar urgencias y prioridades → Desaparece | La secuencia la propone un optimizador y el programador la aprueba; la resecuenciación manual desaparece. | 85% | 15% | La secuencia deja de hacerse a mano y la resecuenciación manual desaparece. | −20 % de horas de cambio y adherencia al programa ≥ 90 %. | 2027-11-01 | 2028-03-31 | EST | Zona congelada y reglas de prioridad · Matriz de tiempos de cambio · migración de GIO a web |  | D-PL19
06.5 | P2R-06 · Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | Agente | Agente de urgencias | Ante una petición de cambio, calcula el impacto (qué pedidos se retrasan y cuántos cambios extra supone), aplica las reglas de prioridad y propone la decisión. Si hay conflicto, la escala al árbitro con el impacto calculado. | Sí | ¿Cambios de última hora? → Se simplifica | Las urgencias las evalúa un agente con su impacto; solo los conflictos llegan a la dirección de planta. | 75% | 25% | Cada urgencia se decide con su impacto delante. | 100 % de las urgencias con impacto calculado y −50 % de escalados. | 2028-04-01 | 2028-06-30 | EST | Optimizador de secuencia |  | D-PL20
08.1 | P2R-08 · Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | Negocio | KPI de servicio y de adherencia | Definir el OTIF contra fecha confirmada y la adherencia al programa (fórmula, fuente y frecuencia) y revisarlos cada semana con Comercial. | No |  |  |  |  | Se sabe qué % del servicio se cumple y contra qué fecha. | KPIs publicados cada semana desde mayo de 2027. | 2027-03-01 | 2027-04-30 | EST | Política de fecha confirmada | Objetivo de OTIF | D-PL23
08.2 | P2R-08 · Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | Negocio | Revisión mensual de causas de atraso | Cada atraso se clasifica con una lista cerrada de causas (previsión, capacidad, material, secuencia o cambio del cliente). Cada mes se revisan las principales con una acción y un responsable, y lo aprendido vuelve a la previsión o a los parámetros. | No |  |  |  |  | Los atrasos dejan de repetirse por la misma causa. | ≥ 90 % de los atrasos con causa y cada causa principal con acción. | 2027-05-03 | 2027-06-30 | EST | KPI de servicio y de adherencia |  | D-PL24
08.3 | P2R-08 · Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | Automatización | Cuadro de mando de servicio con alertas | OTIF, atrasos y pedidos en riesgo se calculan solos cada día y sustituyen al reporte diario de cargas atrasadas. Avisa a Comercial de los pedidos que van a llegar tarde antes de que ocurra. | Sí | Seguimiento Diario Cumplimiento Servicio → La hace el sistema ¿Hay Atrasos? → La hace el sistema | El seguimiento diario lo hace el sistema y avisa de los pedidos en riesgo antes del atraso. | 100% | 10% | Los atrasos se ven antes de que pasen y el reporte manual desaparece. | Reporte diario manual eliminado y ≥ 80 % de los atrasos avisados antes de la fecha. | 2027-04-01 | 2027-06-30 | EST | KPI de servicio y de adherencia |  | D-PL23
08.4 | P2R-08 · Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | Consulta | Copiloto «¿por qué va tarde el pedido X?» | Responde a Comercial y a Planificación el estado y la causa de un pedido con los datos del sistema, sin cambiar nada. | Sí | Seguimiento Diario Cumplimiento Servicio → Se simplifica | Un copiloto responde por qué va tarde un pedido; Planificación solo atiende los casos raros. | 80% | 20% | Las preguntas sobre pedidos se resuelven sin buscar en varias pantallas ni llamar. | ≥ 80 % de las consultas resueltas sin intervención de Planificación. | 2027-11-01 | 2028-01-31 | EST | Cuadro de mando de servicio con alertas |  | D-PL25
08.5 | P2R-08 · Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | Agente | Agente de causa raíz | Clasifica cada atraso por causa, propone la acción y devuelve lo aprendido a la previsión y a los parámetros (por ejemplo, ajustar un tiempo de ciclo o la previsión de una familia). Planificación aprueba. | Sí | Ajustes Planificación y Pedidos → Se simplifica | Los ajustes tras un atraso los prepara un agente con su causa; Planificación los aprueba. | 75% | 25% | El ciclo aprende solo: cada atraso deja una corrección propuesta. | ≥ 90 % de los atrasos con causa asignada por el agente y causas repetidas −30 % en 6 meses. | 2028-01-01 | 2028-06-30 | EST | Revisión mensual de causas de atraso · Cuadro de mando de servicio con alertas |  | D-PL24

## Por palanca
Resumen por palanca
Se recalcula al cambiar la hoja Intervenciones.
Palanca | Nombre | Hallazgos | Intervenciones | Negocio | Automatización | Agente | Consulta | Empieza | Último go-live
P2R-01 | Gestión de la demanda | HT-P2R-01, HT-P2R-02 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2027-02-01 | 2028-06-30
P2R-02 | S&OP y plan de capacidad | HT-P2R-03 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2027-04-01 | 2028-03-31
P2R-03 | Política de inventario por segmento | HT-P2R-04, HT-P2R-05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2027-03-01 | 2028-04-30
P2R-04 | Promesa de fecha fiable | HT-P2R-05 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027-03-01 | 2028-06-30
P2R-06 | Programación estable y optimizada | HT-P2R-08, HT-P2R-09 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2027-04-01 | 2028-06-30
P2R-08 | Control del servicio y mejora continua | HT-P2R-11, HT-P2R-12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2027-03-01 | 2028-06-30
Total |  |  | 30 | 12 | 9 | 7 | 2

## Cajas del flujo
Cajas del flujo as-is de Ondupet que cambian
Lo que el to-be pintará en cada caja. «Nueva tarea» son tareas que añade una intervención.
Fase | Caja | Nº intervenciones | Intervenciones y qué le pasa
Demanda y previsión | Introducción Previsiones Sistema | 2 | Bloqueo del mes en curso y registro de cambios en GIO (Automatización) → Se simplifica Agente de previsión base (Agente) → Se simplifica
Demanda y previsión | Comprobación de Accuracy Mes en Curso | 1 | KPI automático de precisión y sesgo por familia (Automatización) → La hace el sistema
Demanda y previsión | ¿Buen % de Accuracy? | 1 | KPI automático de precisión y sesgo por familia (Automatización) → La hace el sistema
Demanda y previsión | Corrección Previsiones Futuros Meses | 1 | Agente de análisis de desviaciones (Agente) → Se simplifica
S&OP y Plan Maestro | Plan de Fabricación → Decisión de turnos y balanceo de materiales | 2 | Carga frente a capacidad automática (Automatización) → Se simplifica Agente de escenarios de capacidad (Agente) → Se simplifica
S&OP y Plan Maestro | Temporales → Reserva de Ciclo Por Familia | 1 | Temporales automáticos (Automatización) → La hace el sistema
S&OP y Plan Maestro | Cartera Pedidos | 2 | Propuesta de fecha con temporales y capacidad libre (Automatización) → Se simplifica Copiloto de plazos para Comercial (Consulta) → Se simplifica
Necesidades y Aprovisionamiento | Propuesta de Fabricación PT | 0
Necesidades y Aprovisionamiento | Agrupación de Necesidades y Propuesta de Fabricación ST | 0
Necesidades y Aprovisionamiento | MRP Semanal → Faltas de MMPP y auxiliares | 0
Programación | Secuencia Por Línea → Ciclo · Molde · Altura | 1 | Optimizador de secuencia (Automatización) → Se simplifica
Programación | ¿Cambios de última hora? | 2 | Control de la zona congelada en GIO (Automatización) → La hace el sistema Agente de urgencias (Agente) → Se simplifica
Programación | Recuenciar urgencias y prioridades | 1 | Optimizador de secuencia (Automatización) → Desaparece
Liberación | ¿Utillaje y Aprovisionamiento a línea Correcto? | 0
Liberación | Liberación de la Orden | 0
Seguimiento y Control | Seguimiento Diario Cumplimiento Servicio | 2 | Cuadro de mando de servicio con alertas (Automatización) → La hace el sistema Copiloto «¿por qué va tarde el pedido X?» (Consulta) → Se simplifica
Seguimiento y Control | ¿Hay Atrasos? | 1 | Cuadro de mando de servicio con alertas (Automatización) → La hace el sistema
Seguimiento y Control | Ajustes Planificación y Pedidos | 2 | Agente de renegociación de fechas (Agente) → Se simplifica Agente de causa raíz (Agente) → Se simplifica
S&OP y Plan Maestro (nueva) | Revisión mensual de stock por segmento | 1 | Agente de stock por segmento (Agente) → Nueva tarea